## Blad1
DATUM | Taken | Beschrijving
2025-02-06 | Brainstormen sensoren | Diverse sensoren geselecteerd en een concept uitwerken
2025-02-13 | Sensoren bestellen, Canvas, Poster, insta post | De juiste sensoren bestellen, de canvas over het project in orde maken een passende poster voor het project, een instagram post over ons project
2025-02-20 | Testen van sensoren / netwerk/PCB level shifter | Een primitieve test om te kijken hoe we met de sensoren werken en verbinden met de PCB en ook nog het netwerk testen
2025-02-27 | DEMO/P2P verbinding | De eerste demo waar we focussen op de sensoren, een werkende P2P verbinding hebben,
2025-03-06 | VAKANTIE | Kijken voor elektriciteit in serre
2025-03-13 | Elektriciteit testen/Behuizing componenten | Elektriciteit testen in de serre en de behuizing van de componenten printen/tekenen
2025-03-20 | RESERVE | Als dingen niet afgewerkt zijn worden ze in deze week afgewerkt,
2025-03-27 | testen voor 2de demo | demo met werkende stroom, sensoren en netwerk testen en aanpasssen waar nodig
2025-04-03 | DEMO 2 | demo met werkende stroom, sensoren en netwerk
2025-04-10 | VAKANTIE | Grondig motoren zoeken
2025-04-17 | VAKANTIE | Grondig motoren zoeken
2025-04-24 | Motoren bestellen | Bestellen van motoren
2025-05-01 | VAKANTIE | Presentatie voorbereiden
2025-05-08 | FINAL TEST,presentatie voorbereiden | De laatste testen met alle beschikbare componenten en aanpassen waar nodig is en bespreking over presentatie
2025-05-15 | FINAL TEST,presentatie voorbereiden | De laatste testen met alle beschikbare componenten en aanpassen waar nodig is en bespreking over presentatie
2025-05-21 | PRESENTATIE | PRESENTATIE